## 様式-59 表紙
様式-59共通仕様書1編1-1-1-4)
監督職員
殿
(受注者名)
住所:
商号又は名称:
代表者名:
現場代理人:
施 工 計 画 書
下記工事の施工計画書を土木工事共通仕様書第1編1-1-1-4に基づき提出します。
記
| 1 | 工事名 |  | :
| 2 | 契約工期 |  | : |  |  | ～
| 3 | 主任技術者
|  | 又は |  | :
監理技術者
4
|  | 監理技術者補佐 |  | :
（特例監理技術者を配置の場合）
Note on J44: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例:2020/07/01 表示は「令和2年7月1日」となる。
Note on X10: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例:2020/07/01 表示は「令和2年7月1日」となる。
Note on X44: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例:2020/07/01 表示は「令和2年7月1日」となる。

## .目次
様式-59-2共通仕様書1編1-1-1-4)
目 次
１． | 工事概要
２． | 計画工程表
３． | 現場組織表
４． | 指定機械
５． | 主要船舶・機械
６． | 主要資材搬入計画
７． | 施工方法
８． | 施工管理計画
9． | 安全管理
10． | 緊急時の体制及び対応
１1． | 交通管理
１2． | 環境対策
１3． | 現場作業環境の整備
１4． | 再生資源の利用の促進
１5． | その他
Note on M5: ページ数入力

## 1.工事概要
様式-59-3共通仕様書1編1-1-1-4)
1-1 工 事 概 要
| 工事名 | :
| 路線河川名 | :
| 工事場所 | : |  |  | 地係
| 請負金額 | : |  |  |  | 円
| 工期 | : | 着工 | :
|  |  | 竣工 | :
| 工事内容 |  | (設計図書の工事概要に記載されているものを記入)
Note on J14: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例:2020/07/01 表示は「令和2年7月1日」となる。
Note on J15: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例:2020/07/01 表示は「令和2年7月1日」となる。

## 1-2.工事設計内容
様式-59-4共通仕様書1編1-1-1-4)
1-2 工事設計内容(工事費内訳書)
| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 摘要

## 2-1.工程表(ネットワーク)
様式-59-5共通仕様書1編1-1-1-4)
2 計画工程表(ネットワーク)
|  | 6 |  | 月 |  | 7 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
| 10 |  | 20 |  | 10 |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
※ 工程表は、ネットワーク、バーチャート（横線式）のどちらかで作成する。

## 2-2.工程表(横線式)
様式-59-6共通仕様書1編1-1-1-4)
2 計画工程表(横線式)
項目 |  |  | 単位 | 数量 |  | 6 |  | 月 |  | 7 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
工種 |  | 種別 |  |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
※ 工程表は、ネットワーク、バーチャート（横線式）のどちらかで作成する。

## 3.現場組織表
様式-59-7共通仕様書1編1-1-1-4)
3 現場組織表
事務・労務管理
|  | 現場代理人 |  |  | 氏名
現場事務管理
|  | 現場事務所 |  | 労務管理
TEL:
FAX:
施工管理担当者
| 夜間、休日緊急連絡先 |  |  |  | 氏名
TEL:
工程管理
品質管理
| 監理技術者又は |  |  | 出来形管理
主任技術者
| （特例監理技術者及び |  |  | 写真管理
監理技術者補佐）
建設副産物管理
測量
資格、番号
機械管理
氏名
夜間、休日緊急連絡先
| TEL: |  |  | 機械器具管理
重機管理
専門技術者
安全管理
氏名
|  | 資格、番号 |  | 労務安全管理
交通安全管理
| 夜間、休日緊急連絡先 |  |  | 安全巡視員
TEL:
火薬類管理

## 4.5.指定機械
様式-59-8共通仕様書1編1-1-1-4)
4 指定機械
機械名 | 規格 | 型式 | 台数 | 使用工種 | 摘要
5 主要船舶・機械
機械名 | 規格 | 型式 | 台数 | 使用工種 | 摘要
Note on AG3: 工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規制、標準操作等） について記載する。なお、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成24 年3 月23 日付国土交通省告示第318 号）に基づき指定された建設機械について記述すること。 バックホウ、ブルドーザ、アスファルトフィニッシャー、タイやローラー、マカダムローラー、モルタル吹付機等
Note on AG33: ※指定機械以外（受注者の裁量で使用する機械） 工事に使用する船舶・機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規制、標準操作等） 以外の主要なものを記載する。 主要機械とは、労働安全衛生法施行令第15条で定める定期に自主検査を行うべき機械等で、クレーン、杭打機、コンクリートポンプ車等をいう。

## 6.主要資材
様式-59-9共通仕様書1編1-1-1-4)
6 主要資材搬入計画
品名 | 規格 | 予定数量 | 納入業者 | 納入業者の住所又は所在地 | 製造業者名 | 製造業者の住所又は所在地 | 品質証明 | 搬入時期 | [6 empty] | 摘要
[5 empty] | 工場名 | 工場の住所又は所在地 |  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
Note on AS8: 摘要欄は、資材の品質、企画等で特筆すべき事項の他、県産品の場合は「県産品」、福井県認定リサイクル製品の場合は「認定品」と記入する。

## 7.施工方法
様式-59-10共通仕様書1編1-1-1-4)
7．施工方法
（記載例）
本工事にあたっては「特記仕様書」「設計書」「設計図面」「福井県土木工事施工管理基準」
に準拠し、監督職員の指示に従って施工を進める。
施工中において発生する問題点は随時監督職員と協議、指示、承諾によって速やかに処理する。
(１)主要な工種の作業フロー
準備工
完 了
(２)施工実施上の留意事項及び施工方法
（３）使用機械
（４）仮設備の構造、配置計画等
Note on I30: 様式59-10-2を使用して記載する。
Note on I33: 仮設備の構造、配置計画等について位置図、概略図等を用い具体的に記述し、また応力計算について記述する

## 7-2.主要機械
様式-59-10-2共通仕様書1編1-1-1-4)
(3)使用機械
機械名 | 規格 | 型式 | 台数 | 使用目的 | 年 | [12 empty] | 摘要
[5 empty] | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月

## 8.施工管理
様式-59-11共通仕様書1編1-1-1-4)
８．施工管理計画
(１)工程管理
(２)出来形管理
(３)品質管理
(４)写真管理
(５)段階確認
Note on AI6: ネットワーク、バーチャート等の管理方法のうち、何を使用し管理するのか記載します。
Note on AI9: 様式59-12を使用して記載します。
Note on AI12: 様式59-13を使用して記載します。
Note on AI16: 様式59-14を使用して記載します。

## 8-2.出来形管理
様式-59-12共通仕様書1編1-1-1-4)
8-(2) 出来形管理
工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 出来形図 | 出来形成果表 | 摘要

## 8-3.品質管理
様式-59-13共通仕様書1編1-1-1-4)
8-(3) 品質管理
種別 | 細別 | 数量 | 試験 | 試験 | 試験 | 管理方法 |  | 摘要
|  |  | (測定) | (測定) | (測定) | 試験 | 管理
|  |  | 項目 | 頻度 | 回数 | データ | 図表

## 8-4.写真管理
様式-59-14共通仕様書1編1-1-1-4)
8-(4) 写真管理
工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 摘要

## 9.安全管理
様式-59-17共通仕様書1編1-1-1-4)
９．安全管理
（１） 工事安全管理対策
①安全管理組織（安全協議会等の組織も含む）
②危険物を使用する場合は、保管及び取扱いについて
③その他必要事項
（２） 第三者施設安全管理対策
家屋、商店、鉄道、ガス、電気、電話、水道、下水道等の第三者施設と近接して工事を行う場合の対策（工事現場における架空線等上空施設等で、事前の現地調査の結果がある場合は、その結果（種類、位置等）について記載する。）
（３） 工事安全教育及び訓練についての活動方針
毎月行う安全教育・訓練の内容等、安全管理活動として実施予定のものについて参加予定者、開催頻度等
（４） 作業主任者を必要とする作業
（５） 安全管理組織
安全、衛生委員会組織表
機電安全委員
土木安全委員
統括安全衛生責任者 （安全委員長）
自動車安全運行管理者
安全管理者
衛生管理者
安全巡視員
Note on J3: 安全管理に必要なそれぞれの責任者や組織作り、安全管理についての活動方針について記載する。 また、事故発生時における関係機関や被災者宅等への連絡方法や救急病院等についても記載する。
Note on K5: ア 安全管理組織において、現場パトロールの体制や保安要員を明記する。 イ 関係法令、指針を参考に記述する。

## 10.緊急時の体制および対応
様式-59-15共通仕様書1編1-1-1-4)
１０．緊急時の体制および対応
（記載例）
大雨、強風等の異常気象時において災害発生の恐れがある場合、下記の組織を設置し、
必要に応じて現場内をパトロールして警戒します。
|  | 情報連絡係 |  | 情報の収集、連絡
災害対策本部
|  | 対策係 |  | 巡回、復旧、応急処置
|  | 事務係 |  | 材料調達、避難及び誘導
また、作業現場内において災害発生又はその恐れがある場合、直ちに災害対策本部を設置し、
現場代理人以下現場構成表の各担当職務に応じて行動します。なお、災害及び事故発生時の連絡
系統、夜間又は休日における連絡方法は下記の通り行います。
| 敦賀海上保安部 |  |  |  | 敦賀警察署
| 22-0191 |  |  |  | 25-0110
敦賀市○○課
| 市立敦賀病院 |  | 22-〇〇○○ |  | 労働基準監督署
| 22-3611 |  |  |  | 22-0745
現場責任者
| 敦賀消防署 |  | 090-1234-5678 |  | ＮＴＴ西日本北陸
| 20-0119 |  |  |  | 24-2214
○○○○㈱
| 北陸電力敦賀配電センター |  | 12-3456 |  | 敦賀市上水道課
| 25-8090 |  |  |  | 22-8144
| 敦賀ガス㈱ |  |  |  | RCN
| 22-0840 |  |  |  | 24-2211
Note on O5: 緊急時の体制および対応の留意点 大雨、強風等の異常気象、または地震、水質事故、工事事故などが発生した場合に対する組織体制および連絡系統を記載する。 なお、建設工事事故対策マニュアル（福井県土木部）に基づき、急激な気象変化により、基本的な対策の実施では事故の危険性および被害の拡大が想定される建設現場（具体的な現場としては、雨水が流入する可能性がある下水道管渠内や小規模な河川など急激な増水のおそれがある工事や土石流の到達するおそれのある現場での工事などが考えられる。）では、現場特性や作業内容に応じた重点的な対策を講じる必要から以下の事項についても検討し記載するものとする。 １ ）利用する気象情報と入手方法 工事等を行う地域に最も有効な情報となる気象情報を定め、更新時間や頻度、メッシュの大きさ 等を把握するとともに、インターネットや携帯電話、ファックスなど迅速な入手方法についても予 め検討する。 また、工事箇所の過去に発生した災害履歴や現場特有の予兆を的確に把握することも重要である。 ２） 作業現場への情報伝達体制と避難手順 異常をいち早く捉えて、全作業員へ伝達することが重要であるため、監視員の選任 と作業員へ定期 的な情報伝達を行う。作業員は、外部からの情報連絡を待つだけでなく、努めて水位の変化等急激な 気象変化の予兆に留意し、異常があれば速やかな情報伝達と適切な避難行動をとる。情報伝達に 当たっては、視覚・聴覚などの複数の感覚に訴える伝達手段の活用により迅速かつ確実に行う。 また、現場から作業員が避難するルートおよび場所、避難時の情報伝達方法等を 予め定めて おく。さらに実際の現場において、避難訓練を実施し、緊急時対応の手順や情報伝達の確実性、 避難時間等を実地検証する。 ３ ）中止・再開基準 受注者は、発注者と協議のうえ、作業中止基準を設定する。設定する項目としては、 ①注意報・ 警報等の気象情報、②降雨や雷、強風などの気象状況、③現場状況等がある。当該工事箇所の 情報だけでなく、周辺情報を加味した設定が望ましい。中止基準は、現場および作業内容に応じた ものを設定する。作業の再開に当たっては、再開基準として①中止基準に抵触しない、 ②施工条件が通常時と変わらない、③現場で十分な安全が確保された時点、とする。

## 11.交通管理
様式-59-16共通仕様書1編1-1-1-4)
１１．交通管理
（１）資機材の運搬経路及び運搬手段
（２）現場内の出入り口位置、構造
（３）現場内周辺の一般交通に対する標識、安全設備などの内容・設置場所
（４）交通誘導警備員の配置計画
（５）ダンプトラック等による過積載等の防止対策
（６）車両制限令に基づく特車等の許可に関する事項
（７）その他
Note on K3: 工事に伴う交通処理および交通対策について福井県土木工事共通仕様書１－１－３２条（交通安全管理）によって記載する。 迂回路を設ける場合には、迂回路の図面および安全施設、案内標識の配置図ならびに交通誘導警備員等の配置について記載する。 また、具体的な保安施設配置計画、市道および出入口対策、主要材料の搬入・搬出経路、積載超過運搬防止対策等について記載する。記載が必要な項目は左記のとおり。

## 12.環境対策
様式-59-18共通仕様書1編1-1-1-4)
１２．環境対策
工事現場及び工事隣接区域の生活環境の保全と円滑な工事施工を図ることを目的とし、以下の対策を実施する。
（１）騒音、振動対策
（２）水質汚濁
（３）ゴミ、ほこりの処理
（４）事業損失防止対策（家屋調査、地下水観測等）
（５）産業廃棄物の対応
（６）その他
Note on J3: 設計図書において施工段階で発生する環境配慮事項を明示された場合は、その検討事項と措置内容を記載する。

## 13.現場作業環境の整備
様式-59-19共通仕様書1編1-1-1-4)
１３．現場作業環境の整備
工事従事者に対する快適な労働環境の創出、工事現場と地域の積極的なコミュニケーション形成、土木工事のイメージアップ等に取り組む。
（１）仮設関係
（２）安全関係
（３）営繕関係
（４）地域とのコミュニケーション
（５）その他

## 14.再生資源
様式-59-20共通仕様書1編1-1-1-4)
１４．再生資源利用促進と建設副産物の適正処理方法
再生資源利用の促進に関する法律及び共通仕様書第Ⅰ編１－１－１８建設副産物に基づき、下記の項目を実施する。
１）再生資源利用計画書(実施)
２）再生資源利用促進計画書(実施）
３）指定副産物搬出計画書(マニュフェスト等）

## 15.その他
様式-59-21共通仕様書1編1-1-1-4)
１５．その他
１）官公庁への申請・届出
２）地元への周知
３）休日
Note on J3: 官公庁への手続き、地元への周知、休日等について記載します。